Ata da reunião do Programa de Cooperação Acadêmica – PROCAD/CERES. Aos vinte e dois dias do mês de janeiro de 2016, reuniram-se na sala de reunião do mestrado do bloco E da UniEVANGÉLICA, sob a coordenação da Dra. Giovana Galvão Tavares, com a participação via Skype de Dr. Sandro Dutra e Silva(Califórnia/EUA), Dr. Antonio Cezar Leal (UNESP/PP), Dr. José Luiz de Andrade Franco e Dra. Vivian da Silva Braz(UnB/DF), presentes os docentes Dras. Josana de Castro Peixoto, Rildo Mourão Ferreira e os bolsistas Arley Henrique B. Chagas, Fernando Gomes Barbosa, Rogério Gonçalves Lima, Adriana Lasse Gonzaga Peris, Rogério Celestino de Oliveira e Silvana Gino Fernandes de Césaro. Iniciada a reunião às 14:10hs. Comentários gerais sobre o PROCAD, foi feito o pedido de leitura pormenorizada da íntegra do projeto disponibilizado via e-mail e apresentado os novos integrantes da equipe de trabalho. Passados à lista de tarefas para 2016, ficou definido a criação de um site para o PROCAD, que dará oportunidade de qualquer pessoa interessada pesquisar sobre o projeto, as equipes de trabalho com os respectivos curriculun Lattes, trabalhos, artigos publicados, teoria, metodologia empregada no projeto, documentos e etc.; Que a reunião será dia 26/01 às 14:00Hs com a Sta. Natasha Sophie, que irá providenciar a criação do site com prazo máximo até final do mês de janeiro, para ser remetido à CAPES o endereço eletrônico. Ficou também estabelecido o prazo até 10/02 para que as Dras. Josana e Giovana elaborem a síntese do projeto de iniciação científica, com relatório completo e com os formulários devidamente preenchidos. Que até 10/02 também serão entregues os formulários das ajudas de custos das missões dos discentes. Cada missão deverá apresentar seu plano de trabalho.  Foi definido quais discentes irão para as missões de estudo de quatro meses, sendo Rogério Celestino e Arley Chagas para UNESP e Fernando Gomes e Silvana Gino para UnB, que deverão permanecer nas instituições de março a junho/16. Passadas as perguntas, Dr. Franco indagou sobre a ida dos docentes para UnB para o pós-doutorado. Despesas de viagem para Drs. Sandro, Vivian, Franco e Cristhian para evento com publicação aprovada no México. Esclarecidas dúvidas sobre as missões docentes e como encaminhar os documentos necessários, procedimento de pedido de inscrição como alunos especiais dos discentes que terão ajuda de custo e de Rogério Gonçalves e Adriana que irão fazer as disciplinas na UnB sem ajuda de custo. Fica definida a data de 04 e 05 de julho de 2016 para realização do Seminário de integração do PROCAD, sendo o evento organizado pela UniEvangélica, sob coordenação de Dra. Josana e Dr. Rildo, com equipe de trabalho formado por Fernando Gomes, Rogério Gonçalves, Adriana e Silvana. Nesta oportunidade deverão ser apresentados trabalhos e seminários dos trabalhos já realizados, o evento tambéma finalidade também de apresentar o projeto para os Prefeitos, Juízes, Promotores, órgãos gestores, comunidade e demais interessados pertencentes à Microrregião de Ceres, que conta com 22 municípios. Foi agendada a próxima reunião de trabalho, via skype para 29/02/2016 das 14 às 17hs. Sem mais a tratar, a coordenadora da reunião Profa. Dra. Giovana Galvão Tavares encerrou a reunião às 17:10hs, da qual foi lavrado a presente ata que vai assinada por mim, Silvana Gino F. de Césaro, secretária da reunião e a Coordenadora do PPSTMA, estando anexo a lista dos presentes.

Giovana Galvão Tavares:________________________________________________________

Silvana Gino F. de Césaro: ________________________________________________________